## F1_Instalacion
Identificador | Indicadores | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F1-ENV-001 | Entorno virtual creado | python3 -m venv venv | Se crea carpeta venv y prompt cambia | 1 | Julián Hidalgo | 2025-07-16 | Sí
F1-ENV-002 | Dependencias instaladas | pip install -r requirements.txt | pip termina sin errores | 1 | David Pérez | 2025-07-16 | Sí
F1-ENV-003 | Pinout verificado | dmesg ¦ grep tty ; gpio readall | GPIO visibles sin conflicto | 1 | Julián Hidalgo | 2025-07-16 | Sí

## F2_Sensor
Identificador | Indicadores | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F2-SEN-001 | Lectura DHT11 correcta | python test_dht11.py | Temp y Humedad >0 en consola | 3 | David Pérez | 2025-07-17 | Sí
F2-SEN-002 | Registro de humedad | print y log CSV | Archivo CSV con datos | 2 | Julián Hidalgo | 2025-07-17 | Sí

## F3_Control
Identificador | Indicadores | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F3-CTL-001 | Relay ON cuando H<UMBRAL_ON | humedad=35% | Relay hace click y LED ON | 3 | Julián Hidalgo | 2025-07-18 | Sí
F3-CTL-002 | Relay OFF cuando H>UMBRAL_OFF | humedad=60% | Relay OFF y LED OFF | 3 | David Pérez | 2025-07-18 | Sí
F3-SCH-001 | Restricción de horario | Hora=12pm fuera horario | Relay permanece OFF | 2 | Julián Hidalgo | 2025-07-18 | Sí

## F4_API
Identificador | Indicadores | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F4-API-001 | API /api/status responde | curl GET /api/status | Código 200 y JSON válido | 2 | David Pérez | 2025-07-22 | Sí
F4-API-002 | API /api/riego ON/OFF | curl POST estado=ON | Relay cambia estado y 200 OK | 3 | Julián Hidalgo | 2025-07-22 | Sí
F4-API-003 | API /api/configuracion actualiza | curl POST umbral=45 | Archivo config.txt actualizado | 2 | David Pérez | 2025-07-22 | Sí

## F5_Entrega
Identificador | Indicadores | Prueba(s) – Descripción | Criterios de éxito | Corridas | Quién | Cuándo | Revisa
F5-AUTO-001 | Servicio systemd habilitado | systemctl enable greendrop | Estado=active (running) | 1 | David Pérez | 2025-07-23 | Sí
F5-DOC-001 | README completo | Revisión peer-review | Sección diagramas y licencias ok | 1 | Julián Hidalgo | 2025-07-23 | Sí
F5-LIC-001 | LICENSE MIT añadido | Archivo LICENSE | Contenido MIT correcto | 1 | Julián Hidalgo | 2025-07-23 | Sí